## Tablas
APP DEL CLIENTE |  |  |  | APP GESTIÓN DE LA EMPRESA |  |  |  | RPI |  |  |  | RPI
ID | Nombre | Dependencia | Duración (H) | ID | Nombre | Dependencia | Duración | ID | Nombre | Dependencia | Duración | ID | Nombre | Dependencia | Duración
A | Conexion BD | ---------- | 10 | A | Conexion con BD | ---------------- | 7 | B | Conexion con RPI | - | 17 | A | Conexion con RPI | - | 17
B | Conexion RPIs | ---------- | 14 | B | Tener servidor pasarela | ---------------- | 10 | A | Conexion con BD | B | 7 | B | Conexion con BD | A | 7
C | Conexion con sistema | ---------- | 7 | C | Conectar RPI al servidor | B | 10 | C | Tener servidor pasarela | A | 10 | C | Tener servidor pasarela | B | 10
D | Generar interfaz para registro de forma intutituva y reponsive | ---------- | 7 | D | Conectar la app con el servidor | B | 10 | D | Tener app generada | B | 17 | D | Tener app generada | A | 17
E | Guardar registro bajo contraseña cifrada y usuarios definidos | D | 6 | E | Tener la app de escritorio | ------------- | 7 | E | Crear la conexión del cliente al servidor Pasarela | C | 3 | E | Crear la conexión del cliente al servidor Pasarela | C | 3
F | Generar interfaz para perfiles de forma intutituva y reponsive | ---------- | 10 | F | Tener comunicacion entre web y app de escritorio | C, D | 5 | F | Programar RPI en Node.js | B | 15 | F | Programar RPI en Node.js | A | 15
G | Generar Interfaz para cambio de credenciales de forma intutituva y reponsive | E | 6 | G | tener el sistema de alta,mod y baja | E | 7 | G | Enviar al servidor el estado de la persiana desde la rpi y mostrarlo en el servidor con angular | E | 30 | G | Enviar al servidor el estado de la persiana desde la rpi y mostrarlo en el servidor con angular | E | 30
H | Generar interfaz para configuracion del funcionamiento de forma intutituva y reponsive | ---------- | 29 | H | Tener el area de reportes creada | E | 5 | H | El ldr debe mostrar la luminosidad del ambiente | G | 10 | H | El ldr debe mostrar la luminosidad del ambiente | G | 10
I | Generar interfaz funciones de forma intutituva y reponsive | H | 20 | I | Recibir reportes desde la web | F | 5 | I | Se debe poder cambiar mediante un scroll de 0 25 50 75 100 la luminosidad de la luz de una habitación indicada | A | 2 | I | Se debe poder cambiar mediante un scroll de 0 25 50 75 100 la luminosidad de la luz de una habitación indicada | B | 2
J | Generar interfaz para modo automatico de forma intutituva y reponsive | I | 6 | J | Modificar de usuarios solo para administradores registrados | E | 5 | J | Identificar los pines de los servomotores de la persiana en el programa | D | 4 | J | Identificar los pines de los servomotores de la persiana en el programa | D | 4
K | Generar interfaz para modo voz de forma intutituva y reponsive | I | 38 | K | Tener otra zona para que cada 24hs se corra un script el cual respaldo todos los archivos | ----------------- | 10 | K | Generar interfaz para poder controlar la intensidad de la luz y regular | J | 30 | K | Generar interfaz para poder controlar la intensidad de la luz y regular | J | 30
L | Generar interfaz para reportes de forma intutituva y reponsive | D | 3 | L | Bloquear el sistema cuando se reciben ataques cibernéticos | B | 18
M | Generar interfaz para que administrador pueda generar cambios de forma intutituva y reponsive | ---------- | 3
N | Funcionar correctamente con navegadores | ---------- | 5 |  |  |  |  | M
|  |  |  | Ñ |  |  |  | Ñ
|  |  |  | O |  |  |  | O
|  |  |  | P |  |  |  | P
|  |  |  | Q |  |  |  | Q

## Tareas
Tareas App de Cliente: | Tareas App de Gestión: | Tareas Raspberry PI:
Generar interfaz para la configuración del funcionamiento de las persianas | Tener el sistema de alta, mod, baja | Generar app
Conexión con RPI | Tener creada la app escritorio | Conectar con RPI
Generar interfaz de perfiles | Conexión a DB | Conectar con BD
| Tener el área de reportes creada | El ldr debe mostrar la luminosidad del ambiente Se debe poder cambiar mediante un scroll de 0 25 50 75 100 la luminosidad de la luz de una habitación indicada
Conexión con BD | Recibir reportes desde la web | Crear la conexión del cliente al servidor Pasarela
Generar interfaz de funciones | Tener comunicación entre web y app escritorio | Conectar la rpi a wifi
Generar interfaz para configuración del modo automático | Tener el servidor pasarela | Identificar los pines de los servomotores de la persiana en el programa
Generar interfaz para la configuración el modo de voz | Conectar la RPI al servidor | Programar RPI en Node.js
Generar interfaz para los reportes | Conectar la app al servidor | Enviar al servidor el estado de la persiana desde la rpi y mostrarlo en el servidor con angular
Conectar con el sistema | Crear la conexión | Generar interfaz para poder controlar la intensidad de la luz y regular
Generar interfaz de registro | Modificación de usuarios solo para administradores registrados
Generar interfaz para cambio de credenciales | Tener otra zona para que cada 24hs se corra un script el cual respaldo todos los archivos
Guardar registro bajo contraseña cifrada y usuarios definidos | Bloquear el sistema cuando se reciben ataques cibernéticos
Funcionar correctamente en diferentes navegadores
Utilizar los componentes necesarios para generar el responsive en las pantallas que lo requieran
Generar interfaz para que el administrador pueda generar los cambios
Tener la app generada
Generar interfases intuitivas